## Hoja1
Cronograma de actividades :Hanz Limber Tapia Choque | Integrador I
| Hito 2 | [5 empty] | Hito 3 |  |  |  |  | Hito 4 |  |  | Hito 5
Actividades | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26
Recopilacion de informacion | bar: 2023-03-20 to 2023-04-24
Analisis de la informacion | bar: 2023-03-20 to 2023-04-24
Definicion de Requerimientos Funcionales | bar: 2023-03-20 to 2023-05-08
Definicion de Requerimientos no Funcionales | bar: 2023-03-20 to 2023-05-08
Diagramacion uml | bar: 2023-03-20 to 2023-05-15
Casos de uso | bar: 2023-03-20 to 2023-05-15
Secuencia | bar: 2023-03-20 to 2023-05-15
Diseño de la base de datos | bar: 2023-03-20 to 2023-05-15
Validacion de la base de datos | bar: 2023-03-20 to 2023-05-22
Desarrollo de Api y de login | bar: 2023-03-20 to 2023-05-08
Desarrollo de front de login | bar: 2023-03-20 to 2023-05-08
Desarrollo de login funcional | bar: 2023-03-20 to 2023-05-08
Desarrollo de api para registro de paciente | bar: 2023-03-20 to 2023-05-29
Desarrollo de api de registro de doctor | bar: 2023-03-20 to 2023-05-29
Desarrollo de front modulo registro doctor paciente | bar: 2023-03-20 to 2023-05-29
Desarrollo del crud de modulo registro doctor paciente | bar: 2023-03-20 to 2023-05-29
Desarrollo del api de seguimiento de paciente | bar: 2023-03-20 to 2023-06-12
Desarrollo del front de seguimiento paciente | bar: 2023-03-20 to 2023-06-12
Desarrollo del crud de modulo de seguimiento | bar: 2023-03-20 to 2023-06-12
Desarrollo del modulo de busqueda y filtraciones
implementacion del front del modulo de seguimiento
funcionalidad de modulo de busqueda y filtrado